## 목차
▶▶▶ 목 차 ◀◀◀
1.APQP 개요
2.APQP 단계
3.APQP 1단계 소개
-특별특성 소개
4.APQP 2단계 소개
-FMEA 소개
5.APQP 3단계 소개
-관리계획서 소개
6.APQP 4단계 소개
-PPAP 소개
7.APQP 5단계 소개
|  | 초도작성 | 01.3.20
APQP & FMEA 교육자료

## FMEA
잠 재 적
▶언제 작성하는가? | [8 empty] | 고장형태 및 영향분석
;PILOT이전<제품생산을 위한 TOOLING 前> | [8 empty] | (공정 FMEA)
FMEA 번호
페 이 지
부 품 <구성품의 이름 및 번호> | [7 empty] | 공정책임 |  | <OEM,부서,부문..> | [5 empty] | 작 성 자
모델년도/차종 | [7 empty] | 완료예정일 | [7 empty] | FMEA 최초작성일 |  | 최근개정일
상호기능팀 팀원명/부서/전화번호/주소 포함
[15 empty] | 위험우선수위 |  |  | 조치 결과
부품 | [5 empty] | 심 | 분 |  |  |  |  | 발 |  | 검 |  |  |  |  | 심각도 | 발생도 | 검출도 | 위험우선수위
|  | 잠재적 |  |  | 고장의 | 각 |  | 고장의 잠재적 |  |  |  | 생 | 현공정관리 | 출 |  | 권고조치사항 | 책임 및 목표 | 조치내용
|  | 고장의 형태 |  |  | 잠재적 영향 | 도 | 류 | 원인/메커니즘 |  |  |  | 도 |  | 도 |  |  | 완료예정일
| 기능 |  |  |  |  | S | [5 empty] | O |  | D
양식 QP-044-1(1) | [10 empty] | 주식회사 현대공업 | [10 empty] | A4(210mm×297mm)
▶RPN 계산 방법
|  |  |  | =(S) × (O) × (D) |  | S=심각도 Severe
O=발생도 Occur
D=검출도 Detect
☞RPN이 높을 경우 (예 RPN TOP-3) 나 심각도가 높은 항목에 대하여 우선적으로
개선이 필요함
▶양산시점을 초과하지 않는
초기의 FMEA 완료예정일
▶설계의도 및 공정요구 사항을 잠재적으로 충족시키지 못하는 공정에서의 작업방법
▶입고부품/자재는 정상이라는가정
-구부러짐 더러움,Burred,
부적절한 조치,Crack,굳음
변형,공구마모
▶고객의 입장에서 본 영향
1)최종 소비자인경우
-소음,거칠음,작동 안됨,
조잡한 외관 등 소비자가 알수 있는 문제점
2)다음 공정 작업자인 경우
-조임,장착,조립 불가 등
작업자가 느끼는 문제점 기록
▶『잠재적 고장의 형태』가
발생한 원인 즉 고장이 어떻게
발생하는지 정의
-조임 TORQUE가 너무 높다
-용접전류가 낮다
-열처리 온도가 낮가
-부품 누락 등
▶고장 형태를 예방 또는 검출하기 위해 유사 제품의 제조 공정에서 적용하고 있는 관리방법 기록
▶『고장의 잠재적 원인』을 줄이기 위하여 취하는 조치 내용 기록
▶특별특성 표시

## 특별특성
1.특별특성이란?
1)정의:정상적인 산포를 가정하였을때 정부의 자동차 관련 법령과 제품의 안정성을
심각하게 위협할수 있는 특성 또는 고객 만족을 심각하게 위협할수 있는 특성
2)특별특성에는 특별제품 및 공정 특성이 있으며 DFMEA와 PFMEA 를 비롯하여
도면등에서 나타날수 있으며 MDT에서 지정할수 있음
3)한번 지정된 특별특성은 타부문에서 임의로 변경할수 없으며 특별특성은
Prototype,Pre-Launch와 양산 관리계획서 및 FMEA문서,도면,작업표준서 등에서
관리되고 식별되어야 한다
4)특별특성으로 지정되면 관리도에 의한 공정능력지수(CpK,Ppk)를 반드시 산출,
관리하여야하며 Gage R&R을 반드시 수행하여야 함
5)특성의 종류
6)구체적이고 관리가능한것으로 특별특성을 지정하여야함
7)선정 가이드라인
▶고객이 중시하는 특성을 찾아내어 보장하기 위함
▶품질의 개선,오류의 감소,바람직함의 증진,생산성의 증가
2.목적
1)지속적 개선 집중
2)이 항목은 신경을 써라
3)SPEC을 함부로 바꾸지 말라
제품특성(PC)
공정특성(CC)
일반제품특성
(SPC)
주요제품특성
(KPC)
▶안전/법규
▶기능/장착성
일반공정특성
(SCC)
주요공정특성
(SPC)
▶목적:제품특성 변동을 최소화
하기 위함

## APQP개요
1.APQP란?
▶고객을 만족시키는 제품공급을 보장하기 위해 필요한 단계를 정의하고
수립하는 구체화된 방법
2.APQP의 목적?
▶모든 요구되는 단계가 정시에 완료됨을 보장하기 위하여 참여하는 모든
인원과의 의사소통을 촉진
3.APQP의 이점?
▶고객만족을 위한 자원제공
▶요구되는 변경의 조기 파악
▶때늦은 변경을 방지
▶최소의 비용으로 적기에 양질의 제품공급
4.관리계획서란?
▶제품,공정을 관리하기 위한 시스템을 문서화한 것
예)제조공정도,QC공정도
시작품 관리계획서
(PROTO TYPE)
양산선행 관리계획서
(PRE-LAUNCH)
양산 관리계획서
(PRODUCTION)
시작품 제작기간
동안 발생
시작품 제작후
양산전에 발생
양산시 발생
치수측정,재료 및
성능시험
치수측정,재료 및
성능시험
제품/공정 특성,공정관리,시험 및 측정시스템의 포괄적인 문서화

## 1단계
1.1고객의 소리
1.1.1 시장조사
1.1.2보증이력 및
품질정보
1.1.3팀경험
1.2사업계획 및
판매전략
1.3제품/공정
벤치마크 자료
1.4제품/공정 가정
1.5제품신뢰성 조사
1.6고객입력물
1.목적:고객의 요구사항을 반영한 제품/공정특성 개발
2.방법:고객인터뷰/고객설문조사/시장점유율보고서/경쟁
제품 품질조사 ...
1.목적:설계,제조,설치,사용기간동안 문제 재발에 대한 잠재력 평가
2.방법:보증보고서,문제해결보고서,필드반송부품 분석,고객 공장 반송 및 불합격,공정능력지수...
1.방법:고객의 편지 및 제안,필드 서비스 보고서,고객대리인을 이용한 내부평가
,도로주행시험,내부 고객으로부터의 정보….
1.제품품질계획을 위한 기본
-시간/비용/투자방향 및 목표/연구개발자원의 제한요소
2.목표고객,핵심판매요소,주요 경쟁자 정의
1.효과적인 방법
-적절한 베치마크 설절,현 상황과 벤치마크간 차이점 이해,벤치마크와의
간격을 줄이고 벤치마크를 초과하기 위한 계획 개발
기술혁신,진보된 재료,신뢰성 평가와 신기술을
포함하며 제품과 공정상에서 가정
예:세라믹 엔진,수소차
지정된 기간내에 구성품의 수리 또는 교체 주기와
장기신뢰성/내구성 시험결과를 고려
고객이 이미 경험하였거나
시행해 본 결과
1단계<IN>

## FMEA1
FMEA
역사
목적
종류
이점
▶1950년대 미국방성에서 무기체제 분석
및 아폴로 계획의 원할한 수행을 위해
MIT 공대 물리학과 교수진이 중심이 되어
개발한 잠재불량(고장) 요인에 의한 영향
해석기법임
그후 40년간 다양한 응용형태가 개발되었
으며 미국 BIG-3에 의해 QS-9000에서
D-FMEA,P-FMEA로 발전
▶잠재적인 결함을 확인하고 그 영향의 심각성을 평가
▶집중관리 항목 확인
▶잠재적인 설계/공정상 결함의 중요도 인식
▶제품의 중대한 사고를 예방하여 고객불만
최소화
▶결함의 영향을 제거/감소시키기 위한 각
부문별 대책 수립
▶DFMEA:생산단계 이전,제품의 분석에 적용
▶PFMEA:제조/조립 공정의 분석에 적용
▶예방 기획 활동
▶필요한 변경 사전 파악<제품/공정>
▶때늦은 변경에 따른 낭비/비용 감소
▶Project 기간 단축(시행착오 방지)
▶보증실패,실패비용 감소
▶불필요한 관리/검사 항목 감소
▶필요한 관리/검사 항목에 관리 집중

## FMEA2
FMEA
누가?
언제?
개정은?
폐지?
▶기본적으로 팀을 구성하여
실시<즉 MDT,CFT등>
▶부품/공정이 채택 또는 신기술이 채용
▶현재의 설계/공정이 변경
▶C/OVER된 설계/공정이 타제품에 적용
되거나 환경이 변화되었을때
▶부품의 기능이 정의 되었지만 설계 승인이
안되고 생산분야에 투입이 안되었을때
▶신규 상품계획이 수립되었을때
▶제품의 설계,적용,환경,재질
또는 제조/조립 공정에 변경이
있을때마다
▶DFMEA:양산 2년후 OR 영구 보존
▶PFMEA
가;비관리품:생산시점 까지
나.관리품:최종부품 생산1년 이후 까지
관리후 폐지
완성은?
▶지속적으로 개정되는 것이기
때문에 완성이라는 개념은 없음

## FMEA3
-한 사람이 작성(MDT 팀 구성후 활동에 의한 작성)
-제품/공정 개선 목적보다는 고객/심사 요구사항에 맞게 작성
-시작시점이 너무 늦다
-고객 OR 관련부서의 정보전달이 늦어서 착수 못함
-한번으로 끝난 FMEA(FMEA 자료는 계속적으로 관리되고 경신되어야 함)
-복잡한 FMEA
| 설계 실패 | 공정 실패
| 불충분한 윤활능력 | 윤활유가 충분히 공급되지 못함
| 윤활유 Spec 오류 | 부적절한 윤활유 공급
설계 실패/원인 AND 공정 실패/원인
실패한 FMEA

## DFMEA
잠 재 적
고장형태 및 영향분석
(설계 FMEA)
|  | 시스템 | [13 empty] | FMEA 번호
|  | 하위시스템 | [13 empty] | 페 이 지
|  | 구성품 | [6 empty] | 설계책임 | [6 empty] | 작 성 자
모델년도/차종 | [8 empty] | 완료예정일 | [6 empty] | FMEA 최초작성일 |  | 최근개정일
핵심팀 팀원명/부서/전화번호/주소 포함
[15 empty] | 위험우선수위 |  |  | 조치 결과
부품 | [6 empty] | 심 | 분 |  |  |  | 발 |  | 검 |  |  |  |  | 심각도 | 발생도 | 검출도 | 위험우선수위
|  |  | 잠재적 |  |  | 고장의 | 각 |  | 고장의 잠재적 |  |  | 생 | 현설계관리 | 출 |  | 권고조치사항 | 책임 및 목표 | 조치내용
|  |  | 고장의 형태 |  |  | 잠재적 영향 | 도 | 류 | 원인/메커니즘 |  |  | 도 |  | 도 |  |  | 완료예정일
| 기능 | [5 empty] | S |  |  |  |  | O |  | D
[11 empty] | 주식회사 현대공업 | [10 empty] | A4(210mm×297mm)
▶RPN 계산 방법
[5 empty] | =(S) × (O) × (D) |  | S=심각도 Severe
O=발생도 Occur
D=검출도 Detect
☞RPN이 높을 경우 (예 RPN TOP-3) 나 심각도가 높은 항목에 대하여 우선적으로
개선이 필요함
▶양산 도면배포 이전
▶특정부품과 부품기능에 대해 각각의 잠재적 고장형태
나열
▶예:균열/고착/변형/전기단락/느슨함/누수,누유/파손
…
▶고객의 입장에서 본 영향
1)최종 소비자인경우
2)내부 고객인 경우
▶예:소음/거칠음/조잡한 외관
/작동불능/불안정성/불쾌한
냄새/작동 저하...
▶고장의 잠재원인은 설계
취약성의 증거로 정의되고
그 결과는 고장형태임
예:잘못된 재료사양
/부적절한 설계수명 추정
/과부하/불충분한 윤활능력
/잘못된 연산방식...
▶고려중인 고장형태와 원인/
메커니즘에 대한 설계 적정성을
보장할수 있는 예방,설계검인정
/검증 또는 그 외의 활동 나열
▶『고장의 잠재적 원인』을 줄이기 위하여 취하는 조치 내용 기록
▶특별특성 표시

## 2단계
1.7설계목표
1.8신뢰성 및
품질목표
1.9예비자재수급서
1.10예비공정흐름도
1.11특별제품 및 공정
특성의 예비목록
1.12제품보증계획
1.13경영자 지원
고객의 소리를 시험적이고 측정가능한
설계내부목표로 변환한것
1.신뢰성 목표:고객의 요구와 기대, 프로그램의
목표 및 신뢰성 벤치마킹에 의거 수립
2.품질목표:지속적 개선에 근거
예:PPM,결함수준,불량품 감소
제품/공정의 가정에 근거하여
예비 BOM 작성
제품/공정의 가정 및
예비 BOM 근거로 작성
1.고객의 요구 및 공급자 판단에 의거 설정
2.특성 개발 근거
-유사부품의 FMEA
-예상 제조공정=>특별공정특성
-신뢰성 목표 및 요구사항
1.의미:설계목표=>설계요구사항으로 변환
2.계획포함내용
-고장형태 분석
-프로그램 요구사항 개요
-신뢰성/내구성/재료/적용성/목표/요구사항 파악
-위험요소
-에비 엔지니어링 요구사항 개발
◎APQP의 성공의 핵심
즉 경영자의 관심,결의
및 지지도
1단계<OUT>

## 3단계
2.1DFMEA
2.2제조성과 조립성을
고려한 제품설계
2.3설계검증
2.4설계검토
2.5시작품 제작-
Control Plan
2.6엔지니어링 도면
2.7기술사양
2.8재료사양
2.9도면 및 사양변경
2.10신장비,금형 및
설비요구사양
2.11특별제품 및
공정특성
2.12게이지/시험장비
요구사항
2.13팀타당성 확인
및 경영자 지원
1.고장의 영향뿐만 아니라 그러한 고장의
가능성을 평가하기 위한 분석적 기법
2.설계 책임없는 공급자의 경우에도 필요
부품수는 적게/공정조정이 용이하게/재료취급
쉽게/성능요구만족/설계SPEC과 제조시의 변동
고려한 설계
1.고객요구사항의 충족여부 검증
2.입력대비 출력 요구사항의 만족 보장
1.치수측정 항목,방법 기술
2.재료 및 성능시험 기술
-Prototype 제조중 발생하는 검사 및 시험
-전문분야 협력 활용
1.특별특성을 포함할수 있음
2.공급자 도면성 주요특성 누락 방지 위한 검토
3.도면상 식별될 것
-형상,칫수,장착성,기능,신뢰성,법규제 사항
-게이지 및 장비설계를 위한 기준면 위치
-산업표준과의 병용성
1.설계단계별 설계결과에 대한 공식적인 문서화된
검토 계획/시행
2.평가 대상
-설계/기능요구사항
-공식적인 시뢰성/신뢰 목표
-설계 FMEA
-제조성/조립성에 대한 검토
-설계 검증 과정
-시험실패….
1.대상제품의 성능/내구성 파악에 필요
2.관리계획서에 명시
2단계
변경사항이 관련부서에 즉시
전달되고 문서화됨을 보장
요구되는 일정내에 완료됨을 보장
DFMEA,제품보증계획/설계검토
시에 파악
1.물리적 성질/성능/환경
/취급/보관등의 특성 검토
2.관리계획서에 명시
의뢰된 설계에 대한 타당성 평가
☞설계책임이 없는 공급자 포함

## 4단계
3.1포장규격
3.2제품/공정 품질
시스템 검토
3.3공정흐름도
3.4공정배치 계획서
3.5특성 매트릭스
3.6PFMEA
3.7양산선행-
Control Plan
3.8공정지침서
3.9측정시스템 분석계획;MSA
3.10초기공정능력조사계획
3.11포장사양
3.12경영자지원
고객이 제시한 규격
1.현재의 품질시스템에 대한 추가/변경 필요성
검토
2.변경시에는 관리계획서에 포함
1.예비 공정흐름도 Update
2.MIP/외주 구분
공정흐름도에 의거 공정별
잠재적 고장형태 파악
1.Prototype 이후 양산전 발생하는 치수측정
재료/성능 시험
2.목적:초기 생산가동 동안 또는 이전에
잠재적인 부적합 사항을 포함하기 위함
예;검사빈도 증가/공정내 및 최종 검사
에서 체크 포인트 증가/검사 증가..
1.검사/시험 POINT의 결정
2.관리도 위치
3.수리/재작업 작업장
4.부적합품 격리구역
5.자재 흐름과 관리계획서상 주요 Factor 고려 ...
3단계
작업표준
1.공급자의 포장사양
-PALLET당 수량
-적재방법
-라벨위치
2.인도품질 고려
진행사항의 보고 및 미해결사항의
도움 요청<TO:상위 경영자>

## 5단계
4.1양산시험가동
4.2측정시스템 평가
4.3초기공정능력조사
4.4PPAP
4.5양산 유효성 확인시험
4.6포장평가
4.7양산Control Plan
4.8품질계획 완료확인
및 경영자지원
공정지침서/관리계획서에 의거
양산 Tooling,장비,환경,시설,작업자,사이클타임 준수
▷최소수량:300개
고객과 공급자가 함께 개발한 포장사양에 적합해야 하며
제품을 보호할수 있는가 평가
Pre-Launch 관리계획서 갱신 및 추가
▶Check List A-8
양산공구 및 공정하에서 만들어진 제품이
엔지니어링 요구사항을 충족시키는가
결정하기 위함
4단계
-공정지침서/관리계획서의 현장 배포
-공식적인 완료 확인
-문제점 문서화,경영자 검토

## 6단계
5.1감소된 산포
5.2고객만족
5.3인도 및 서비스
-공정변동 파악(이상원인,우연원인)
-변동줄이기 위한 시정조치 착수
-개선을 위한 조치 및 고객 접촉
-문제해결과 지속적 개선을 위해
공급자-고객간의 협력관계 계속
-원가 감소를 위한 노력
-APQP 활동의 유효성 평가 단계
5단계

## APQP
구분 | APQP | 짜장면
정 의 | 고객을 만족시키는 | 고객을 만족시키는
| 제품공급을 보장하기 | 짜장면제공을 보장하기
| 위해 필요한 단계를 | 위해 필요한 단계를
| 정의하고 수립하는 | 정의하고 수립하는
| 구체적인 방법 | 구체적인 방법
목적 | 모든 요구되는 단계가 | 중국집개업이
| 정시에 완료됨을 보장하기 | 정시에 완료됨을 보장하기
| 위하여 참여하는 모든 | 위하여 사장이하 주방장
| 인원과의 의사소통을 촉진 | 기타 인원들과 의사소통을
촉진
이점 | ▶고객만족을 위한 자원제공 | ▶고객만족을 위한 짜장면과
| ▶요구되는 병경의 조기파악 | 서비스 제공
| ▶공정설계 및 개발 | ▶최소의 비용으로 적기에
| ▶제품 및 공정유효성 확인 | 양질의 짜장면 제공
▶최소의 비용으로 적기에
양질의 제품공급
절차 | 1단계:프로그램 계획 및 정의 | 1단계:맛있는 짜장면을 만들기 위한 계획
| 2단계:제품설계 및 개발 | -시장조사(벤치마킹),과거의 경험
| 3단계:공정설계 및 개발 | 2단계:맛있는 짜장면 개발
| 4단계:제품 및 공정유효성 확인 | 3단계:짜장면 만들기 시험
| 5단계:피드백,평가 및 시정조치 | 4단계;짜장면 유효성평가
-무료시식회
5단계:고객만족 짜장면 탄생
APQP=짜장면?

## 관리계획서
관 리 계 획 서
| 시작품 | 양산선행 |  | 양산 | 담당자/전화번호 |  |  |  | 최초 작성일자 |  | 개정일자
관리 계획번호
부품번호/최신 변경수준 |  |  |  |  | 핵심팀 |  |  |  | 고객 기술 승인/일자(요구시)
부품명/설명 |  |  |  |  | 공급자/공장 승인/일자 |  |  |  | 고객 품질 승인/일자(요구시)
공급자/공장 |  |  | 업체코드 |  | 기타 승인/일자(요구시) |  |  |  | 기타 승인/일자(요구시)
부품/ 공정 번호 | 공정명/작업설명 | 제조를 위한 기계,장치 지그,공구 | 특성 |  |  | 특별 특성 분류 | 방법 |  |  |  |  | 시정조치계획
|  |  | 번호 | 제품 | 공정 |  | 제품/공정 사양/ 공차 | 평가 측정 방법 | 샘플 |  | 관리방법
[9 empty] | 크기 | 주기
부품명,LINE명 또는 제품/공정 명
추적용이한 관리 문서번호
제정일자
해당부문 책임있는 개인 성명 TEL
구분표시
부품번호,LINE 기호
또는 최신 변경사항
작성부문/부서
U003
개정일자
구매자/설계부문 고객승인(요구시)
구매자/품승인(요구시)
최종 합의된 승인일자(요구시)
작성부문 승인(요구시)
해당 부품 또는 공정순서 번호
공정번호를 이해하기 위한
공정작업 내용 요약 기입
설비명,JIG,TOOL 등 기타
작업시 이용되는 장비 기록
공정흐름에 따라 세부
번호 부여 기록
도면 또는 기타 정보에 기술된
부품,구성품,조립품의 특징,특성
제품 특성 하나에는 여러 공정
특성이 존재 할수 있음
제품특성 규격/공차 기록
측정도구 기록
예;N=5 3/Lot 2회/일
관련표준명 OR 통계적 기법
기타 공정관리 요령
부적합 발생시 조치방법
OR 조치 담당자 기록